## GANTT
PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR - TRACTOR CAT D8T / CODIGO 05-68
Mina Volcan ¦ Diagrama de Gantt y programacion de frentes en paralelo
Fecha de inicio del proyecto: |  | 2026-09-07
Duracion total del proyecto (dias): |  | 13
Fecha de entrega a Operaciones: |  | 2026-09-19
ID | ACTIVIDAD | FRENTE / CUADRILLA | DIAS | DIA INI | DIA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24
1 | Reparacion de front idler de los carros | A - Tren de rodaje | 9 | 1 | 9 | 2026-09-07 | 2026-09-15
2 | Cambio de rodos inferiores y superiores | A - Tren de rodaje | 4 | 4 | 7 | 2026-09-10 | 2026-09-13
3 | Reparacion de mando final | A - Tren de rodaje | 2 | 6 | 7 | 2026-09-12 | 2026-09-13
4 | Reconstruccion de hoja topadora (bulldozer) | B - Estructuras y soldadura | 4 | 1 | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-10
5 | Cambio de barra ecualizadora | B - Estructuras y soldadura | 2 | 10 | 11 | 2026-09-16 | 2026-09-17
6 | Instalacion de parrilla antiroca | B - Estructuras y soldadura | 2 | 5 | 6 | 2026-09-11 | 2026-09-12
7 | Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | C - Climatizacion | 4 | 9 | 12 | 2026-09-15 | 2026-09-18
8 | Montaje de cadenas, tensado y calibracion | A - Tren de rodaje | 1 | 13 | 13 | 2026-09-19 | 2026-09-19
LEYENDA
Frente A - Tren de rodaje (mecanicos)
Frente B - Estructuras y soldadura
Frente C - Climatizacion / electrico
Servicio externo - front idler en taller de reconstruccion
Fin de semana
SECUENCIA Y JUSTIFICACION DE PARALELISMOS
| 1. Reparacion de front idler de los carros |  | RUTA CRITICA. Ambos carros. D1 desmontaje de cadenas y extraccion de front idlers / D2 envio a taller de reconstruccion (relleno y maquinado de pistas) / D7 retorno / D8 montaje con sellos y bujes nuevos.
| 2. Cambio de rodos inferiores y superiores |  | En paralelo: se ejecuta con las cadenas ya desmontadas y los front idlers fuera de maquina.
| 3. Reparacion de mando final |  | RIESGO ALTO: 9 partes en EN SOLICITUD DE COMPRA
| 4. Reconstruccion de hoja topadora (bulldozer) |  | Hoja desmontada desde D1; libera el frente para ecualizadora. Consumibles de soldadura, no requiere backlog.
| 5. Cambio de barra ecualizadora |  | En paralelo. Requiere la hoja topadora fuera de maquina (ya desmontada en actividad 4).
| 6. Instalacion de parrilla antiroca |  | Ultimo trabajo con soldadura: se ejecuta ANTES del A/C para no danar mangueras ni condensador nuevos.
| 7. Estandarizacion de sistema de aire acondicionado |  | Inicia con toda la soldadura terminada. Incluye vacio, carga de refrigerante y prueba de estanqueidad.
| 8. Montaje de cadenas, tensado y calibracion |  | Actividad de cierre agregada por planificacion (no estaba en el listado original).
| 9. Pruebas funcionales en vacio y con carga |  | Prueba de 2 h con operador; verificacion de fugas, temperaturas y presiones.

## RESUMEN_REPUESTOS
RESUMEN DE REPUESTOS DEL BACKLOG POR ACTIVIDAD - D8T 05-68
Fuente: REPUESTOS_DE_BACKLOG_05-68.xlsx (archivo entregado por el usuario). El MONTO USD del archivo se toma como monto total de la linea.
ACTIVIDAD | ITEMS | DISPONIBLES | PARCIALES | SIN EXISTENCIA | MONTO USD | % DEL TOTAL | SEMAFORO | Observacion
Reparacion de front idler (rueda guia) de los carros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | LISTO
Cambio de rodos inferiores y superiores | 11 | 10 | 1 | 0 | 15109.9109 | 33.87% | REVISAR | Pendiente ingreso de pernos de rodos ingresan: 9/9/26
Reparacion de mando final | 31 | 21 | 0 | 10 | 12972.2075 | 29.08% | BLOQUEADO | En Oc, ingresan el 8/9/26
Cambio de barra ecualizadora | 15 | 15 | 0 | 0 | 4700.9901 | 10.54% | LISTO
Instalacion de parrilla antiroca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | LISTO
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | 32 | 32 | 0 | 0 | 9229.0946 | 20.69% | LISTO
Cambio de arnes de transmision | 4 | 4 | 0 | 0 | 2594.8671 | 5.817% | LISTO
Instalacion de protector de turbo | 1 | 1 | 0 | 0 | 342.4319 | 0.7677% | LISTO
TOTAL BACKLOG | 97 | 86 | 1 | 10 | 44607.0702 | 100%

## BACKLOG
ACTIVIDAD | SISTEMA | CODIGO | # PARTE | DESCRIPCION | CANT. REQ. | EXISTENCIA (texto) | EXIST. TOTAL | ESTADO | UBICACION | ALMACEN | MONTO USD
Reparacion de front idler de los carros | Grupo De Bastidor De Retroceso Longitudinal | 10784 | 3T5898 | RING-RETAINING, 3T5898 | 2 | 4 ¦ 2 | 6 | DISPONIBLE | C2-H04 ¦ BF14J01 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 125.4866
Reparacion de front idler de los carros | Grupo De Bastidor De Retroceso Longitudinal | 33882 | 7G7379 | BUJE 7G7379 | 2 | 3 ¦ 2 | 5 | DISPONIBLE | C4-D03 ¦ BE13B02 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 177.4276
Reparacion de front idler de los carros | Grupo De Bastidor De Retroceso Longitudinal | 15596 | 9W3301 | RING-RETAINING, 9W3301 | 2 | 3 ¦ 2 | 5 | DISPONIBLE | C2-H04 ¦ C1-2B5 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 54.8314
Reparacion de front idler de los carros | Grupo De Bastidor De Retroceso Longitudinal | 33883 | 9X4584 | SEAL AS, 9X4584 | 2 | 4 ¦ 2 | 6 | DISPONIBLE | C2-H01 ¦ BF14J01 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 456.9076
Cambio de rodos inferiores y superiores | BASE DE RODO SUPERIOR | 29427 | 1311651 | CAP AS-TRACK ROLLER, 1311651 | 4 | 6 ¦ 40 | 46 | DISPONIBLE | C1-H07 ¦ BF14H01 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 153.0437
Cambio de rodos inferiores y superiores | BASE DE RODO SUPERIOR | 51052 | 2873293 | SUPPORT, 2873293 | 4 | 4 | 4 | DISPONIBLE | C1-E01 | ALMACEN13A | 2078.6702
Cambio de rodos inferiores y superiores | BASE DE RODO SUPERIOR | 11609 | 5P8249 | Arandela # 5P-8249 | 8 | 88 ¦ 67 | 155 | DISPONIBLE | C2-B03 ¦ C1-2A2 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 21.0265
Cambio de rodos inferiores y superiores | BASE DE RODO SUPERIOR | 13801 | 6T1140 | BOLT-ROLLER MOUNTING, 6T1140 | 8 | 16 ¦ 72 | 88 | DISPONIBLE | C1-F01 ¦ BF14G02 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 45.1198
Cambio de rodos inferiores y superiores | BASE DE RODO SUPERIOR | 33683 | 7X0408 | BOLT, 7X0408 | 8 | 8 | 8 | DISPONIBLE | C1-F02 | ALMACEN13A | 135.1671
Cambio de rodos inferiores y superiores | BASE DE RODO SUPERIOR | 33684 | 8T5361 | WASHER-HARD, 8T5361 | 8 | 10 | 10 | DISPONIBLE | C3-G03 | ALMACEN13A | 35.5218
Cambio de rodos inferiores y superiores | Rodos | 29427 | 1311651 | CAP AS-TRACK ROLLER, 1311651 | 36 | 6 ¦ 40 | 46 | DISPONIBLE | C1-H07 ¦ BF14H01 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 1377.3937
Cambio de rodos inferiores y superiores | Rodos | 78659 | 4197172 | ROLLER GP-TRACK SINGLE, 4197172 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | 33A01 | ALMACEN13A | 603.1468
Cambio de rodos inferiores y superiores | Rodos | 95529 | 6156356 | RODO | 9 | 9 | 9 | DISPONIBLE | 0 | CONSIGNADO NIMAC | 5713.5574
Cambio de rodos inferiores y superiores | Rodos | 95530 | 6156360 | RODO | 8 | 8 | 8 | DISPONIBLE | 0 | CONSIGNADO NIMAC | 4947.264
Cambio de rodos inferiores y superiores | Rodos | 754 | 6C3220 | BOLT | 64 | 20 | 20 | PARCIAL | B11A01 | CONSIGNADO NIMAC | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35053 | 1M7911 | Cuna | 8 | 8 | 8 | DISPONIBLE | C2-H03 | ALMACEN13A | 352.7712
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 1M7912 | Sin Existencia | 8 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 25312 | 2R0098 | SEAL-O-RING, 2R0098 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C1-C02 ¦ C5-J01 | ALMACEN01H ¦ ALMACEN13A | 23.2763
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 9874 | 2S4078 | Sello 2S4078 | 1 | 6 ¦ 2 | 8 | DISPONIBLE | C1-C02 ¦ BF20C03 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 0.87346
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 46786 | 3909923 | Carcasa | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | 30A01 | ALMACEN01H | 8541.8782
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 3D2895 | Sin Existencia | 4 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 10709 | 3K0360 | Sello (Caucho)/3K0360 | 1 | 1 ¦ 4 | 5 | DISPONIBLE | C2-D03 ¦ BF14D03 | ALMACEN01H ¦ CONSIGNADO NIMAC | 1.8316
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 3T5923 | Sin Existencia | 1 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 23163 | 5F2465 | Cuna para Balinera | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C6-E03 | ALMACEN13A | 58.0855
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 32814 | 5F7054 | SEAL-O-RING, 5F7054 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C2-I03 ¦ BF12C02 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 0.59059
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 87013 | 5K8454 | BOLT, 5K8454 | 15 | 21 | 21 | DISPONIBLE | C2-F03 | ALMACEN13A | 26.851
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35048 | 5P8472 | RING-RETAINING, 5P8472 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C4-J01 | ALMACEN13A | 0.027304
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 46787 | 6T2173 | PIN, 6T2173 | 15 | 15 | 15 | DISPONIBLE | C3-A02 | ALMACEN13A | 144.7973
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 6V0662 | Sin Existencia | 1 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 6V0663 | Sin Existencia | 1 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35039 | 6V0664 | BEARING, CONE 6V-0664 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C6-D02 | ALMACEN13A | 0.027304
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35040 | 6Y0859 | SEAL GP-DUO-CONE, 6Y-0859 | 1 | 1 ¦ 2 | 3 | DISPONIBLE | C1-C02 ¦ C3-C02 | ALMACEN01H ¦ ALMACEN13A | 148.2259
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 25400 | 7G5831 | RING, 7G5831 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C6-C05 | ALMACEN13A | 0.027304
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 46784 | 7G5832 | Retenedor | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C2-H03 | ALMACEN13A | 882.3156
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 7T2524 | Sin Existencia | 1 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35041 | 7T2530 | ANILLO | 2 | 0 | 0 | SIN EXISTENCIA | CONTENEDOR 3 | CONSIGNADO NIMAC | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35042 | 7T9526 | Cono | 8 | 16 | 16 | DISPONIBLE | C2-H03 | ALMACEN13A | 835.5939
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35043 | 7T9527 | Pista | 8 | 8 | 8 | DISPONIBLE | C2-H03 | ALMACEN13A | 545.5351
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 24741 | 7X4777 | SEAL-LIP TYPE, 7X4777 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C2-H03 | ALMACEN13A | 61.1758
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 8E7532 | Sin Existencia | 1 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 8E7533 | Sin Existencia | 4 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 25404 | 8J1665 | SEAL, 8J1665 | 1 | 6 | 6 | DISPONIBLE | C4-H04 | ALMACEN13A | 0.027304
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 15463 | 9H0846 | Seal,#9H-0846 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C2-E01 ¦ C1-2A3 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 21.6558
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 6657 | 9S4185 | Plug Oring (3/4 16 Thd) #9S4185 | 1 | 3 | 3 | DISPONIBLE | C6-H02 | ALMACEN13A | 6.8059
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | Sin Existencia | 9W3232 | Sin Existencia | 1 | Sin Existencia | 0 | SIN EXISTENCIA | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | Sin Existencia ¦ Sin Existencia | 0
Reparacion de mando final | MANDO FINAL | 35046 | 9W3377 | Eje | 4 | 4 | 4 | DISPONIBLE | C2-H03 | ALMACEN13A | 1319.8352
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 8099 | 1174013 | BEARING-SELF-ALIGNING, 1174013 | 2 | 2 ¦ 2 | 4 | DISPONIBLE | C6-C03 ¦ C1-2B2 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 351.3449
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 44607 | 1303139 | BUSHING, 1303139 | 2 | 2 ¦ 2 | 4 | DISPONIBLE | C1-B02 ¦ C1-2B2 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 50.3857
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 23920 | 5F1678 | Oring P/Sistema Hidraulic #5F1678 | 2 | 28 | 28 | DISPONIBLE | C4-K02 | ALMACEN13A | 0.36588
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 25314 | 5L4751 | RING-RETAINING 5L4751 | 4 | 12 ¦ 4 | 16 | DISPONIBLE | C4-J04 ¦ C1-2A3 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 32.2671
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 14263 | 7G8664 | SEAL, 7G8664 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C1-B02 ¦ C1-2A3 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 31.0633
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 44608 | 7G8666 | SEAL AS, 7G8666 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C1-B02 ¦ C1-2A3 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 21.4172
Cambio de barra ecualizadora | Conjunto De Barras Compensadoras | 15630 | 9X7505 | SELLO | 4 | 4 | 4 | DISPONIBLE | C1-2A3 | CONSIGNADO NIMAC | 1128.7358
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 2154 | 2195735 | PIN, 2195735 | 2 | 4 ¦ 2 | 6 | DISPONIBLE | C1-H03 ¦ C1-2A1 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 556.2203
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 45239 | 2195743 | PIN, 2195743 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C2-G01 ¦ C1-2A1 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 218.7621
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 10782 | 3T5294 | SPACER, 3T5294 | 2 | 2 ¦ 12 | 14 | DISPONIBLE | C1-B02 ¦ C6-D03 | ALMACEN13A ¦ ALMACEN13A | 19.6241
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 45373 | 6Y9508 | PAD AS, 6Y9508 | 2 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-F03 | ALMACEN13A | 1059.6637
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 45374 | 6Y9509 | PAD AS, 6Y9509 | 2 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-F03 | ALMACEN13A | 959.9353
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 14955 | 8T1583 | NUT, 8T1583 | 4 | 4 ¦ 4 | 8 | DISPONIBLE | C1-B03 ¦ C1-2A2 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 24.8108
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 45378 | 9X6151 | BOLT, 9X6151 | 4 | 1 ¦ 4 | 5 | DISPONIBLE | C1-C01 ¦ BE11E04 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 201.3745
Cambio de barra ecualizadora | Grupo De Barras Compensadoras | 28535 | 9X8399 | WASHER, 9X8399 | 8 | 42 ¦ 8 | 50 | DISPONIBLE | C1-C02 ¦ C1-2A4 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 45.0193
Instalacion de parrilla antiroca | guarda de topadora | 96014 | 2220827 | PROTECTOR | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | volcan | volcan | 0
Instalacion de parrilla antiroca | guarda de topadora | 96017 | 4257961 | PLATO | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | volcan | volcan | 0
Instalacion de parrilla antiroca | guarda de topadora | 96015 | 8E1454 | PROTECTOR | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | volcan | volcan | 0
Instalacion de parrilla antiroca | guarda de topadora | 96016 | 8E1455 | PROTECTOR | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | volcan | volcan | 0
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 48977 | 1013129 | Esparrago | 2 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 32.6887
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49148 | 1018296 | Abrazadera | 2 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 127.399
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49014 | 1195916 | Clip-Loop | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 89.3685
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49165 | 1309984 | Clip | 2 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 45.4638
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 41404 | 1878661 | FITTING AS-AIR CONDITIONER, 1878661 | 1 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 160.0396
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 41404 | 1878661 | FITTING AS-AIR CONDITIONER, 1878661 | 1 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 160.0396
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49151 | 1S6420 | Clip | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 13.2317
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 81093 | 2182244 | HOSE AS, 2182244 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 ¦ C3-E04 | ALMACEN13A ¦ ALMACEN13A | 106.9159
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49185 | 2182252 | Abrazadera | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 179.3356
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 50795 | 2287088 | SEAL-O-RING, 2287088 | 2 | 2 | 2 | DISPONIBLE | C2-I03 | ALMACEN13A | 12.608
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49186 | 2374977 | Abrazadera | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 143.8078
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49012 | 2482929 | Empaque | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 28.3167
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49013 | 2482930 | Empaque | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 35.4393
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 45662 | 2527134 | CORE AS CONDENSER, 2527134 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-E04 | ALMACEN13A | 4113.262
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 34348 | 2573226 | Secador 2573226 | 1 | 1 ¦ 5 | 6 | DISPONIBLE | C3-B03 ¦ C1-1E2 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 79.1767
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 81094 | 2656975 | HOSE AS, 2656975 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 ¦ C3-E04 | ALMACEN13A ¦ ALMACEN13A | 109.5917
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49187 | 2656977 | Abrazadera | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 144.047
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 34914 | 2688792 | Abanico 05-19 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-E04 | ALMACEN13A | 329.3245
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 48995 | 2982634 | Case As | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-F04 | ALMACEN13A | 262.2521
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 48996 | 2982635 | Case As | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-F04 | ALMACEN13A | 168.4824
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49015 | 3080855 | Filtro Aire | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-A04 | ALMACEN13A | 157.9842
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 97933 | 3187190 | FILTER, 3187190 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 96.1411
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 60856 | 3205074 | HOSE AS, 3205074 | 1 | 2 ¦ 1 | 3 | DISPONIBLE | C4-A01 ¦ C1-2E5 | ALMACEN13A ¦ CONSIGNADO NIMAC | 103.6689
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 97932 | 3267963 | FILTRO AIRE ACOND, 3267963 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 149.9436
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 85676 | 3488635 | HOSE, ASSY 3488635 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-E04 | ALMACEN13A | 74.3998
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49017 | 3914209 | Manguera Cm | 89 | 102 | 102 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 176.6183
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49017 | 3914209 | Manguera Cm | 13 | 102 | 102 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 25.7982
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49010 | 3E7404 | Clamp Hose | 4 | 4 | 4 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 31.1662
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 10673 | 3E8020 | Perno # 3E-8020 | 5 | 9 ¦ 10 | 19 | DISPONIBLE | C5-C03 ¦ C6-D03 | ALMACEN13A ¦ ALMACEN13A | 8.7264
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 97931 | 4186836 | COIL AS-EVAP, 4186836 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 1700.2845
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 81095 | 4582087 | Hose as 4582087 | 1 | 1 ¦ 1 | 2 | DISPONIBLE | C3-B03 ¦ C3-E04 | ALMACEN13A ¦ ALMACEN13A | 356.3492
Estandarizacion de sistema de aire acondicionado | REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 49009 | 5P5637 | Sello | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-B03 | ALMACEN13A | 7.2236
Cambio de arnes de transmision | ARNES DE Transmisión | 33873 | 1046730 | Empaque (Caucho) | 1 | 9 | 9 | DISPONIBLE | C4-J02 | ALMACEN13A | 0.4598
Cambio de arnes de transmision | ARNES DE Transmisión | 36372 | 2634081 | Harness | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-A02 | ALMACEN13A | 675.6705
Cambio de arnes de transmision | ARNES DE Transmisión |  | 2839854 | Harness | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE |  | BODEGA RESGUARDO | 0
Cambio de arnes de transmision | ARNES DE Transmisión | 98173 | 3795846 | HARNESS AS., 3795846 | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | C3-A02 | ALMACEN13A | 1918.7367
Instalacion de protector de turbo | PROTECTOR DE TURBO |  | TZC13611 | Funda para turbo C13 y C15 #TZC13611 | 1 | 4 | 4 | DISPONIBLE | C5-J03 | ALMACEN13A | 342.4319
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 45764.1552